## Wykres Gantta
Odejścia pracowników i ich czynniki
[7 empty] | Legenda: | Zgodnie z harmonogramem |  |  |  |  | Niskie ryzyko |  |  |  |  | Średnie ryzyko |  |  |  |  | Wysokie ryzyko |  |  |  |  | Nieprzypisane
Wprowadź nazwę potencjalnego klienta projektu w komórce B5. Wprowadź datę rozpoczęcia projektu w komórce C6 lub pozwól przykładowej formule znaleźć najmniejszą wartość daty z tabeli Dane Gantta. Data rozpoczęcia projektu: etykieta znajduje się w komórce B6. | Grzegorz Borkowski
| Data rozpoczęcia projektu: | 2023-03-05 | [5 empty] | March | [27 empty] | April
| Przyrost przewijania: | 1 | time axis 2023-03-06 to 2023-04-30
Ten wiersz zawiera nagłówki harmonogramu projektu. B9-G9 zawierają informacje o harmonogramie. Komórki I9-BL9 zawierają pierwszą literę każdego dnia tygodnia dla daty powyżej nagłówka. Tworzenie całego wykresu osi czasu projektu jest generowane automatycznie. | Opis punktu kontrolnego | Kategoria | Przypisane do | Postęp | Rozpoczęcie | Godzin | Dni | time axis 2023-03-06 to 2023-04-30
0
Analiza przedwdrożeniowa
| Spotkanie z potencjalnym klientem | Niskie ryzyko | Grzegorz Borkowski | 0% | 2023-03-06 | 8 | 1
| Uzyskanie dostępów do systemów źródłowych, test połączeń | Średnie ryzyko | Grzegorz Borkowski | 0% | 2023-03-07 | 2 | 1
| Analiza środowiska klienta | Niskie ryzyko | Grzegorz Borkowski | 0% | 2023-03-08 | 3 | 1
| Wstępna analiza danych klienta | Niskie ryzyko | Grzegorz Borkowski | 0% | 2023-03-09 | 5 | 1
| Wspólne podjęcie decyzji biznesowych | Średnie ryzyko | Grzegorz Borkowski | 0% | 2023-03-10 | 10 | 2
| Stworzenie logicznej architektury danych | Wysokie ryzyko | Grzegorz Borkowski | 0% | 2023-03-14 | 8 | 1
| Stworzenie karty produktu | Średnie ryzyko | Grzegorz Borkowski | 0% | 2023-03-15 | 8 | 1
Konfiguracja
| Konfiguracja Azure DevOps | Niskie ryzyko | Grzegorz Borkowski | 0% | 2023-03-16 | 2 | 1
| Stworzenie i konfiguracja hurtowni danych w Azure SQL Database | Niskie ryzyko | Grzegorz Borkowski | 0% | 2023-03-17 | 2 | 1
| Stworzenie i konfiguracja Storage account | Niskie ryzyko | Grzegorz Borkowski | 0% | 2023-03-20 | 2 | 1
| Stworzenie i konfiguracja środowiska ADF | Średnie ryzyko | Grzegorz Borkowski | 0% | 2023-03-21 | 2 | 1
| Stworzenie i konfiguracja środowiska Databricks | Średnie ryzyko | Grzegorz Borkowski | 0% | 2023-03-22 | 3 | 1
| Ustawienie lifecycle management w Storage Account | Niskie ryzyko | Grzegorz Borkowski | 0% | 2023-03-23 | 2 | 1
Development
| Stworzenie przepływów danych w ADF | Średnie ryzyko | Grzegorz Borkowski | 0% | 2023-03-24 | 4 | 1
| Utworzenie transformacji danych w Databricks | Wysokie ryzyko | Grzegorz Borkowski | 0% | 2023-03-27 | 12 | 2
| Konfiguracja Unity Catalog | Średnie ryzyko | Grzegorz Borkowski | 0% | 2023-03-29 | 6 | 1
| Stworzenie modelu danych w Azure SQL Database | Niskie ryzyko | Grzegorz Borkowski | 0% | 2023-03-30 | 3 | 1
| Test rozwiązania, wdrożenie ewentualnych poprawek | Wysokie ryzyko | Grzegorz Borkowski | 0% | 2023-03-31 | 4 | 1
Wizualizacje
| Konfiguracja środowiska Power BI | Niskie ryzyko | Grzegorz Borkowski | 0% | 2023-04-03 | 4 | 1
| Konfiguracja środowiska Power BI Service | Średnie ryzyko | Grzegorz Borkowski | 0% | 2023-04-04 | 4 | 1
| Stworzenie raportów (do rozdzielenia) | Średnie ryzyko | Grzegorz Borkowski | 0% | 2023-04-05 | 24 | 3
Oddanie projektu
| Weryfikacja poprawności danych | Średnie ryzyko | Grzegorz Borkowski | 0% | 2023-04-10 | 8 | 1
| Warsztat z używania narzędzia | Niskie ryzyko | Grzegorz Borkowski | 0% | 2023-04-11 | 8 | 1
| Support powdrożeniowy | Średnie ryzyko | Grzegorz Borkowski | 0% | 2023-04-12 | 6 | 1